## Hoja1
Actividaes | Encargado | Dias | Fecha de inicio | fecha final | Estados | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-28 | 2020-02-19 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-04-11 | 2020-04-19 | 2020-05-01 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-06-05 | 2020-06-18 | 2020-07-23 | 2020-08-06 | 2020-08-15 | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | 2020-11-28 | 2020-12-05 | 2020-02-04 | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 2020-04-20 | 2020-06-01
Primer Trimestre
Presentacion del proyecto | H. Paez | 3 dias | lun 04/02/19 | mie 06/02/19 | Realizado
Levantamiento de informacion | C. Mendez | 6 dias | Lun 11/02/19 | Lun 18/02/19 | Realizado
Requerimientos | D. Colorado | 14 dias | jue 28/02/19 | mar 19/03/19 | Realizado
Mapa BPMN | C. Mendez | 7 dias | mar 19/02/19 | mie 27/02/19 | Realizado
Diagrama casos de usos | H. Paez | 8 dias | mie 20/03/19 | vie 29/03/19 | Realizado
Diagrama de caso extendido | D. Colorado | 8 dias | Lun 01/04/19 | mie 10/04/19 | Realizado
evaluacion de control de versiones | H. Paez | 6 dias | jue 11/04/19 | jue 18/04/19 | Realizado
Segundo Trimestre
Modelo entidad de relación | D. Colorado | 8 dias | vie 19/04/19 | mar 30/04/19 | Realizado
Diccionario de datos | C. Mendez | 3 dias | mie 01/05/19 | vie 03/05/19 | Realizado
Diagrama de gantt | D. Colorado | 6 dias | lun 06/05/19 | Lun 13/05/19 | Realizado
Diagrama de clases | H. Paez | 8 dias | mar 14/05/19 | jue 23/05/19 | Realizado
Desarrollo de prototipo | C. Mendez | 8 dias | vie 24/05/19 | mar 24/05/19 | Realizado
Prototipo de interfas "Mockups" | H. Paez | 9 dias | mie 05/06/19 | lun 17/06/19 | Realizado
Normalizacion de diagrama de entidad | C. Mendez | 14 dias | mar 18/06/19 | vie 05/07/19 | Realizado
Tercer Trimestre
Inventario del sistemas de información | D. Colorado | 10 dias | mar 23/07/19 | lun 05/08/19 | Realizado
DDL | C. Mendez | 7 dias | mar 06/08/19 | vie 23/08/19 | Realizado
Implementacion de sentencia DML | H. Paez | 7 dias | jue 15/08/09 | vie 23/08/19 | Realizado
Sistema de integracion | C. Mendez | 10 dias | lun 26/08/19 | vie 06/09/19 | Realizado
prototipo funcional usando CCS | D. Colorado | 10 dias | lun 09/09/19 | vie 20/09/19 | Realizado
Informe de costos | C. Mendez | 10 dias | lun 23/09/19 | vie 04/10/19 | Realizado | [29 empty] | e
Cuarto Trimestre
Manual Tecnico | H. Paez | 10 dias | lun 07/10/19 | vie 18/10/19 | Realizado
Pruebas TDD | C. Mendez | 5 dias | lun 21/10/19 | vie 25/10/19 | Realizado
Pruebas BDD | D. Colorado | 6 dias | lun 28/10/19 | lun 28/10/19 | Realizado
Manual de instalacion | C. Mendez | 5 dias | mar 05/11/19 | lun 11/11/19 | Realizado
Diagrama de distribución | H. Paez | 6 dias | mar 12/11/19 | mar 19/11/19 | Realizado
Informe de migracion de datos | D. Colorado | 6 dias | mie 20/11/19 | mier 27/11/19 | Realizado
plan de instalacion | C. Mendez | 5 dias | jue 28/11/19 | mie 04/12/19 | Realizado
plan de respaldo | H. Paez | 5 dias | jue 05/12/19 | mie 11/12/19 | Realizado
Quinto Trimestre
Cuadro comparativo | C. Mendez | 20 dias | mar 04/ 02/20 | lun 02/03/20 | Realizado
Realizacion de contrato | D. Colorado | 20 dias | mar 03/03/20 | mar 30/03/20 | Realizado
Documentación de pruebas | H. Paez | 14 dias | mar 31/03/20 | vie 17/04/20 | Realizado
Sexto Trimestre
Aplicación modelo de calidad | H. Paez | 30 dias | lun 20/04/20 | vie 29/05/20 | Sin realizar
Construccion de manuales de usuario | D. Colorado | 25 dias | lun 01/06/20 | vie 03/07/20 | Sin realizar